«Утверждаю»

Директор школы:

Румынская Е. В.

План-график введения ФГОС ООО

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Безруковская основная общеобразовательная школа»

Цель: управление процессом  подготовки образовательного учреждения к реализации  ФГОС ООО и создание условий для его введения.

Задачи:

- Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

- Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС ООО.

- Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации  ФГОС ООО.

- Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение  опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами.

- Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и  ООО в школе.

| Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы, организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования |
| --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| Участие в семинарах, совещаниях по вопросам введения ФГОС ООО на муниципальном уровне | Сентябрь-октябрь 2013 г. | Зам. директора по УВР | Знакомство с основными направлениями деятельности на уровне района |
| Создание рабочей группы (координационного совета) школы по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | октябрь 2013 г. | Зам. директора по УВР | Создание и определение функционала рабочей группы |
| Разработка плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | октябрь 2013 г. | Зам. директора по УВР | Проект плана-графика введения ФГОС |
| Составление плана методической работы школы по введению ФГОС ООО с учётом мероприятий по внутришкольному повышению квалификации учителей | октябрь 2013 г.. | Методический совет, зам. директора по УВР | Внесены дополнения в план методической работы школы |
| Проведение совещания при директоре «Содержание и технология введения ФГОС ООО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | ноябрь 2013 г. | Директор, зам. директора по УВР | Определение стратегии действий по введению ФГОС ООО |
| Определение степени готовности к введению ФГОС ООО педагогов среднего звена | октябрь 2012 г. | Зам. Директора по УВР | Анализ результатов анкетирования педагогов |
| Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | апрель 2013 г. | Рабочая группа | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | апрель 2013 г | Директор | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО |
| Анализ опыта реализации ФГОС НОО в нашей школе | Апрель 2013г.-апрель 2014 г. | Зам. Директора по УВР | Выявлен положительный опыт, который может быть использован в основой школе |
| Участие в семинарах и совещаниях муниципального и регионального уровней по вопросам ФГОС ООО | в течение года, по плану ИМЦ | Зам. директора по УВР | Информирование заинтересованных лиц о результатах семинаров |
| Проведение совещаний при директоре о ходе введения ФГОС ООО в школе | В течение года | Директор, зам. Директора по УВР | Аналитические справки, решение совещаний, приказы директора |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | До августа 2014 года | Библиотекарь | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями |
| Разработка раздела плана внутришкольного контроля введения ФГОС ООО | Ноябрь 2013г | Зам. Директора по УВР | Проект раздела плана ВШК «Введения и реализация ФГОС» |
| Разработка плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО и формирования заявки | Декабрь 2013 г. | Зам. директора по УВР | План повышения квалификации педагогических и руководящих работников, заявка на курсы повышения квалификации на 2014 год |
| Организация выхода педагогов и руководящих работников в пилотные школы | По плану ИМЦ | Зам. Директора по УВР | Предложения по совершенствованию деятельности школы, изучения опыта работы |
| Организация взаимодействия с УДОД, согласование общего плана работы | Март – апрель 2014 г. | Зам директора по ВР | Проект модели социального партнёрства для реализации ФГОС ООО |
| Экспертиза отдельных программ по учебным предметам и программ, входящих в состав ООП ООО школы | Февраль-март 2014 г. | Зам. Директора по УВР | Заключение экспертных групп |
| Проведение заседаний рабочей группы (координационного совета) по вопросам введения в ФГОС ООО | 1 раз в месяц или по мере необходимости | Рабочая группа | Решения рабочей группы, изменения и дополнения в план действий |
| Определение готовности школы к реализации ФГОС ООО | Март 2014г. | Рабочая группа | Карта самооценки готовности ОУ к реализации ФГОС ООО |
| Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий | Январь 2013г. – февраль 2014 г. | Рабочая группа, педагоги, методический совет | Создание основной образовательной программы ООО школы |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта второго поколения. |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | Ноябрь 2013 г. Пополнение в течение года | Зам. директора библиотекарь | Диск – банк нормативно-правовых документов |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | в течение года | Директор, зам. директора по УВР | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Утверждения плана-графика введения ФГОС ООО и плана контроля | Ноябрь 2013 г | Директор | План-график введения ФГОС ООО, План контроля введения ФГОС ООО |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Октябрь –ноябрь 2013 г | Директор | Должностные инструкции |
| Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного плана по переходу на ФГОС ООО | Январь 2014г | методический совет | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана школы |
| Утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом новых требований к результатам образования | Август 2014г. | Директор | Основная образовательная программа основного общего образования школы |
| Внесение изменений в программу развития школы | Август 2014 года | Директор | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| Формирования списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Декабрь 2013г., внесение изменений до марта 2014 года | Метод. совет, библиотекарь, зам. Директора по УВР | Список учебников, соответствующий требованиям ФГОС ООО |
| Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, с учреждениями культуры и спорта | Май-август 2014 г. | Директор | Договоры |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС ООО. |
| Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год | Август каждого года | Директор | Штатное расписание |
| Составление прогноза обеспечения основной школы педагогическими кадрами на 2015-2016 и перспективу | Ноябрь 2013 г. Ноябрь 2014 г. Август 2015 г. | Директор школы Зам.директора по УВР | План работы по заполнению вакантных мест, определение очерёдности курсовой подготовки |
| Диагностика уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ООО | Февраль-март 2015 г. | Зам.директора по УВР | Аналитическая справка |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ | Ноябрь – декабрь каждого года | Зам. Директора по УВР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала и учителей 5-9 классов по проблеме введения ФГОС ООО на курсах повышения квалификации | Январь 2013-август 2015 г. | Зам. Директора по УВР | Целенаправленное повышения квалификации педагогических и руководящих работников |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе образовательных учреждений района | Январь 2013-август 2015 г. | Зам. Директора по УВР | Повышения квалификации педагогических работников |
| Проверка и оценка качества педагогической деятельности по введению ФГОС ООО | В соответствии с планом ВШК | Администрация | Выявление проблем и сбоев в работе по введению ФГОС ООО |
| 4.Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования Задача: - формирование учебно-методической базы образовательного учреждения; - организация повышения квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами |
| Изучение в пед коллективе базовых документов ФГОС ООО в рамках педагогического лектория: Лекция «ФГОС ООО. Цели и требования стандарта» Практическое занятие «Нормативно-правовая база введения и реализации» ФГОС ООО» Лекция «ООП ООО школы. Структура и технология проектирования» Лекция «Компетентностный подход в основе определения планируемых результатов ООП ООО» | Ноябрь 2013г. Декабрь 2013 г. Январь 2014 г. Февраль 2014 г. Март 2014г. | Зам. Директора по УВР | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Проектирование основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом требований ФГОС ООО | Январь 2013 – январь 2014. | Рабочая группа, руководители МО | Проект основной образовательной программы ООО школы |
| Разработка рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 5-х классов) учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Февраль – июнь 2014 г. | Руководители МО | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельности | Февраль – июнь 2014 г. | Педагоги дополнительного образования, зам. директора по ВР | Рабочие программы дополнительного образования |
| Проектирование программы воспитания и социализации обучающих основной школы | Январь-август 2014г | Зам. директора по УВР | Проект раздела ООП ООО школы |
| Изучение методических рекомендаций к базисному учебному плану и учет их при моделировании УП школы | По мере поступления на заседания МО и МС | Зам. директора по УВР | Разработка учебного плана школы |
| Изучения концептуальных основ УМК по отдельным предметам и учёт их при моделировании рабочих программ по предмету | Январь-февраль 2014 г. на заседаниях МО | Руководители МО | Моделирование рабочих программ |
| Проектирование программы преемственности начального и основного образования при реализации ФГОС нового поколения | Октябрь 2013 – февраль 2014 г. | Зам. директора по УВР. | Проект программы |
| Организация консультационной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования | постоянно | Зам. директора | Оказание методической помощи, журнал консультаций |
| Проведение тематических педагогических советов: «Эффективность образовательного процесса в школе №11 в рамках модернизации образования: анализ, тенденции и перспективы» «Личность педагога в современной школе: требования времени и государства» «Гражданское воспитание современного человека (основа программы воспитания и социализации школьников в рамках ООП ООО школы)» Далее согласно проекту «Новый учитель» | Ноябрь 2013 г. Март 2014 г. | Администрация школы и методический совет | Перспективное планирование, стратегическое решение основных задач образования |
| Формирования разделов медиатеки школы: «ФГОС. Нормативно-правовая база» «ФГОС. Методические рекомендации» «ФГОС. Внеурочная деятельность» «ФГОС. Рабочие программы по предметам» «ФГОС. Из опыта работы» «ФГОС. Воспитательная работа» «ФГОС. Профилизация» «ФГОС, УУД, Технология формирования и оценивания» «ФГОС. Контроль и оценка» | По мере поступления информации | Зам.директора по УВР | Специальный выпуск дисков |
| Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации | По мере поступления | Методический совет, зам. Директора по УВР | Материалы для работы, публикация, материалы для публичного отчёта |
| Формирования базы элективных и факультативных курсов | Сентябрь 2013- май 2015 г. | Руководители МО, метод. совет | Электронная база элективных и факультативных курсов школы |
| Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС ООО в школе, обеспечить открытость данного процесса |
| Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО через сайт и опросные листы, внесение дополнений в ООП ООО школы | Декабрь 2013г. Апрель 2015 г. | Рабочая группа | При необходимости коррекция ООП ООО |
| Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения | постоянно | Директор | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт и стендовые материалы | постоянно | рабочая группа | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| Использование электронного документа оборота в образовательном процессе (электронный дневник, электронный журнал, мониторинг, ВШК) | постоянно | Учителя предметники, классные руководители | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей |
| Использование электронных учебников в образовательном процессе, тестирования и контроля домашнего задания с использованием ИКТ | постоянно | Учителя предметники | Совершенствование организации учебного процесса |
| Проведение родительских собраний в будущих 5-х классах | Апрель 2014 г. | Директор | Знакомство родителей |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП ООО школы |
| Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей | Январь-февраль 2014 г. | Комиссия: директор, завхоз, зам.директора по УР | Определены потребности |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС | Март 2014 г. | Директор | План мероприятий |
| Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Март-апрель 2014 г | Завхоз | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Апрель 2014г. -август 2015г. | Директор Завхоз | Создание комфортного школьного пространства |